ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг на 2021 год

ОГАУЗ Стрежевская ГБ

(наименование организации)

Поликлиника, детская поликлиника, женская консультация

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) |
| --- | --- | --- | --- |
| ## I. Открытость и доступность информации об организации (91,3 из 100) |  |  |  |  |
| Отсутствие на информационных стендах в помещениях медицинской организации следующих сведений: - о вакантных должностях; - о медицинских работниках, участвующих в предоставлении медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации: фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника, занимаемая должность; -сведения из документа об образовании (уровень образования, организация, выдавшая документ об образовании, год выдачи, специальность, квалификация); - сведения из сертификата (специальность, соответствующая занимаемой должности, срок действия); | Размещение информации на стендах в помещениях медицинской организации | 10.01.2022 | Начальник отдела кадров Авдеева Е.В. |
| - график работы и часы приема медицинского работника | Размещение графика работы и часов приема медицинских работников | 10.01.2022 | Старшая медсестра регистратуры Ковалева Н.П., Старшая медсестра детской поликлиники Зотова И.М., Старшая акушерка женской консультации Конова В.С. |
| На официальном сайте медицинской организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отсутствие информации: - дата государственной регистрации; - сведения об учредителе (учредителях); - структура и органы управления; - адрес и контактный телефон органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья; - адрес и контактный телефон территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения; - о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию; - об обязанностях граждан в сфере охраны здоровья; | Размещение на официальном сайте медицинской организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации | 10.01.2022 | Ведущий юрисконсульт Гинёва Е.Ю. Руководитель группы информационных технологий Федорова И.В. |
| - правила записи на первичный прием, обследование; - правила подготовки к диагностическим исследованиям; - правила и сроки госпитализации; | Размещение на официальном сайте медицинской организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации | 10.01.2022 | Заместитель главного врача по амбулаторному разделу Посысаева О.Б. Руководитель группы информационных технологий Федорова И.В. |
| - условия, порядок, форма предоставления платных медицинских услуг и порядок их оплаты; | Размещение на официальном сайте медицинской организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации | 10.01.2022 | Заведующий отделом внебюджетной деятельности Субботина О.А. Руководитель группы информационных технологий Федорова И.В. |
| - медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации: фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника, занимаемая должность; - сведения из документа об образовании (уровень образования, организация, выдавшая документ об образовании, год выдачи, специальность, квалификация); - сведения из сертификата специалиста (специальность, соответствующая занимаемой должности, срок действия); - график работы; - о медицинских работниках, участвующих в предоставлении медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации: сведения из сертификата специалиста (специальность, соответствующая занимаемой должности, срок действия) | Размещение на официальном сайте медицинской организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации | 10.01.2022 | Начальник отдела кадров Авдеева Е.В. Руководитель группы информационных технологий Федорова И.В. |
| ## Комфортность условий предоставления услуг (77,8 из 100) |  |  |  |  |
| Своевременность приема врача (72%) | Прием врачей | Постоянно | Начальник отдела кадров Авдеева Е.В. |
|  | Организация предварительной записи на приемы врачей | 10.01.2022 | Заместитель главного врача по амбулаторному разделу Посысаева О.Б. |
| Комфортность предоставления услуг (70%) | Установка кулеров, вендинговых аппаратов | 31.03.2022 | Начальник хозяйственного отдела Исаев А.Е. Заместитель главного врача по экономическим вопросам Сидорова Г.Ю. |
| ## III. Доступность услуг для инвалидов (73,8 из 100) |  |  |  |  |
| Отсутствие специально – оборудованных санитарно – гигиенических помещений; - дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; - дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации и знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; - возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Выполнение требований по доступности услуг для инвалидов | 31.03.2022 | Начальник хозяйственного отдела Исаев А.Е. Заместитель главного врача по экономическим вопросам Сидорова Г.Ю. |
| ## IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы (89,6%) |  |  |  |  |
| Доброжелательность, вежливость работников медицинской организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование при непосредственном обращении в медицинскую организацию (84%) | Прием администраторов холла в поликлинику и детскую поликлинику | 31.03.2022 | Начальник отдела кадров Авдеева Е.В. Заместитель главного врача по экономическим вопросам Сидорова Г.Ю. |
| ## V. Удовлетворенность условиями оказания услуг (84,6) |  |  |  |  |
| Доля респондентов, удовлетворенных навигацией внутри медицинской организации (66%) | Организация и установка навигации внутри медицинской организации | 31.03.2022 | Начальник хозяйственного отдела Исаев А.Е. Заместитель главного врача по экономическим вопросам Сидорова Г.Ю. |

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг на 2021 год

ОГАУЗ Стрежевская ГБ

(наименование организации)

Стационар

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) |
| --- | --- | --- | --- |
| ## I. Открытость и доступность информации об организации (90,5 из 100) |  |  |  |  |
| Отсутствие на информационных стендах в помещениях медицинской организации следующих сведений: - о вакантных должностях; - о медицинских работниках, участвующих в предоставлении медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации: фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника, занимаемая должность; -сведения из документа об образовании (уровень образования, организация, выдавшая документ об образовании, год выдачи, специальность, квалификация); - сведения из сертификата (специальность, соответствующая занимаемой должности, срок действия); | Размещение информации на стендах в помещениях медицинской организации | 10.01.2022 | Начальник отдела кадров Авдеева Е.В. |
| - график работы и часы приема медицинского работника | Размещение графика работы и часов приема медицинских работников | 10.01.2022 | Начальник отдела кадров Авдеева Е.В. |
| На официальном сайте медицинской организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отсутствие информации: - дата государственной регистрации; - сведения об учредителе (учредителях); - структура и органы управления; - адрес и контактный телефон органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья; - адрес и контактный телефон территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения; - о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию; - об обязанностях граждан в сфере охраны здоровья; | Размещение на официальном сайте медицинской организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации | 10.01.2022 | Ведущий юрисконсульт Гинёва Е.Ю. Руководитель группы информационных технологий Федорова И.В. |
| - правила записи на первичный прием, обследование; - правила подготовки к диагностическим исследованиям; - правила и сроки госпитализации; | Размещение на официальном сайте медицинской организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации | 10.01.2022 | Заместитель главного врача по медицинской части Малышев Л.Ю. Руководитель группы информационных технологий Федорова И.В. |
| - условия, порядок, форма предоставления платных медицинских услуг и порядок их оплаты; | Размещение на официальном сайте медицинской организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации | 10.01.2022 | Заведующий отделом внебюджетной деятельности Субботина О.А. Руководитель группы информационных технологий Федорова И.В. |
| - медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации: фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника, занимаемая должность; - сведения из документа об образовании (уровень образования, организация, выдавшая документ об образовании, год выдачи, специальность, квалификация); - сведения из сертификата специалиста (специальность, соответствующая занимаемой должности, срок действия); - график работы; - о медицинских работниках, участвующих в предоставлении медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации: сведения из сертификата специалиста (специальность, соответствующая занимаемой должности, срок действия) | Размещение на официальном сайте медицинской организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации | 10.01.2022 | Начальник отдела кадров Авдеева Е.В. Руководитель группы информационных технологий Федорова И.В. |
| ## Комфортность условий предоставления услуг (77,8 из 100) |  |  |  |  |
| Время ожидания плановой госпитализации с момента получения направления на плановую госпитализацию составило в среднем 18 дней (60 %) | Увеличение доли плановых госпитализаций | 10.03.2022 | Заместитель главного врача по медицинской части Малышев Л.Ю. Заместитель главного врача по амбулаторному разделу Посысаева О.Б. |
| Комфортность предоставления услуг (73%) | Установка кулеров | 31.03.2022 | Начальник хозяйственного отдела Исаев А.Е. Заместитель главного врача по экономическим вопросам Сидорова Г.Ю. |
| ## III. Доступность услуг для инвалидов (70 из 100) |  |  |  |  |
| Отсутствие специально – оборудованных санитарно – гигиенических помещений; - дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; - дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации и знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; - возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Выполнение требований по доступности услуг для инвалидов | 31.03.2022 | Начальник хозяйственного отдела Исаев А.Е. Заместитель главного врача по экономическим вопросам Сидорова Г.Ю. |
| ## IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы (90,4%) |  |  |  |  |
| Доброжелательность, вежливость работников медицинской организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (телефон, кол-центр, электронные сервисы (подача электронного обращения/часто задаваемые вопросы) (60%) | Оценка телефонных переговоров, работы сервисов подача электронного обращения/часто задаваемые вопросы | 10.01.2022 | Заместитель главного врача по медицинской части Малышев Л.Ю. |
| ## V. Удовлетворенность условиями оказания услуг (93,6) |  |  |  |  |
| Удовлетворенность условиями оказания услуг | Организация и установка навигации внутри медицинской организации | 31.03.2022 | Начальник хозяйственного отдела Исаев А.Е. Заместитель главного врача по экономическим вопросам Сидорова Г.Ю. |