План мероприятий по развитию медицинского добровольчества в Томской области

на 2024 год

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и актуализация нормативных правовых актов Томской области по взаимодействию с добровольческими организациями в сфере охраны здоровья | По необходимости | Пазыч А.М. Макаревич Е.Н. |
| 2 | Проведение мониторинга потребности волонтерской помощи в подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области учреждениях, выявление востребованных направлений | Апрель 2024 года | Макаревич Е.Н. |
| 3 | Сбор и свод информации по мероприятиям, проводимым в сфере охраны здоровья на территории Томской области с участием волонтеров | Январь-февраль 2024 | Макаревич Е.Н |
| 4 | Обсуждение вопросов поддержки медицинского добровольчества в рамках отраслевых селекторных совещаний с руководителями учреждений здравоохранения Томской области | В течение 2024 года (по необходимости) | Сергеев А.В. Пазыч А.М. |
| 5 | Актуализация информации на странице «Взаимодействие с добровольцами, добровольческими организациями, организаторами добровольческой деятельности» | Постоянно | Пазыч А.М. Макаревич Е.Н. |
| 6 | Оказание ресурсной и информационной поддержки членам регионального представительства Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» и иным волонтерским организациям | Постоянно | Пазыч А.М. Макаревич Е.Н. |
| 7 | Организация Всероссийского проекта «#ДоброВСело» совместо с ТРО ВОД «Волонтеры-медики» | В течение года | Пазыч А.М. Макаревич Е.Н. |
| 8 | Участие в мероприятиях по развитию добровольчества в сфере охраны здоровья | Постоянно | Сергеев А.В. Пазыч А.М. Макаревич Е.Н. |
| 9 | Участие в работе Межведомственного совета по развитию добровольчества (волонтерства) и социального ориентированных некоммерческих организаций на территории Томской области | Постоянно | Сергеев А.В. Пазыч А.М. |
| 10 | Организация цикла обучающих мероприятий для волонтеров, волонтерских организаций | В течение года | ОГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» |